Описание проекта

1. Общие сведения

1.1.	Субъект Российской Федерации, в котором реализуется проект	Республика Татарстан
1.2.	Наименование проекта	Карьера трудоустроенного через центр занятости населения
1.3.	Краткая аннотация проекта (не более 100 слов)	Проект направлен на улучшение качества услуг и сервисов, направленных на удовлетворение потребностей человека. / В рамках проекта осуществляется не только трудоустроить гражданина, но и сопровождать его после трудоустройства с целью закрепления на рабочем месте. / Реализация проекта позволит сократить среднее время поиска работы безработными и повысить долю граждан, удовлетворенных услугами центров занятости населения.
1.4.	Цель и задачи проекта (цель проекта - решение конкретной проблемы в долгосрочной перспективе, задачи - порядок действий, способствующих достижению поставленной цели с указанием количественных и качественных характеристик (не более 5)	Цель проекта – повышение эффективности деятельности центров занятости населения по трудоустройству граждан и последующему закреплению граждан на рабочих местах. / Задачи проекта: / - уменьшение продолжительности поиска работы гражданином, оптимизация процесса подбора подходящей работы; / - повышение процента трудоустройства через центр занятости населения; / - повышение квалификации специалистов центра занятости населения; / - формирование модели «эффективного взаимодействия» с работодателями; / - закрепление трудоустроенных через центр занятости граждан на рабочих местах, / - восполнение нехватки кадров на предприятиях; / - повышение удовлетворенности граждан обращением в центр занятости населения.
1.5.	Целевая аудитория проекта	Граждане, обратившиеся в центр занятости населения, в целях трудоустройства, и граждане, трудоустроенные через центр занятости населения
1.6.	Система организации ЦЗН в субъекте Российской Федерации, в котором реализован проект (централизованная, смешанная, децентрализованная)	Децентрализованная
1.6.1.	Общее количество территориальных подразделений ЦЗН субъекта Российской Федерации при централизации	-
1.6.2.	Количество ЦЗН либо территориальных подразделений ЦЗН, участвующих в реализации проекта	20
1.7.	Наименование ЦЗН (территориальных подразделений ЦЗН), участвующих в реализации проекта, с указанием ЦЗН (территориальных подразделений ЦЗН) и адреса (адресов)	1. Филиал центра занятости населения по Советскому району г. Казани; / 2. ГКУ «Центр занятости населения Авиастроительного района»; / 3. ГКУ «Центр занятости населения Вахитовского района г. Казани»; / 4. ГКУ «Центр занятости населения Кировского района г. Казани»; / 5. ГКУ «Центр занятости населения Московского района г. Казани»; / 6. ГКУ «Центр занятости населения Ново-Савиновского района г. Казани»; / 7. ГКУ «Центр занятости населения Приволжского района г. Казани»; / 8. ГКУ «Центр занятости населения г. Азнакаево»; / 9. ГКУ «Центр занятости населения г. Альметьевска»; / 10. ГКУ «Центр занятости населения г. Бавлы»; / 11. ГКУ «Центр занятости населения г. Бугульмы»; / 12. ГКУ «Центр занятости населения г. Буинска»; / 13. ГКУ «Центр занятости населения г. Елабуги»; / 14. ГКУ «Центр занятости населения г. Заинска»; / 15. ГКУ «Центр занятости населения г. Зеленодольска»; / 16. ГКУ «Центр занятости населения г. Лениногорска»; / 17. ГКУ «Центр занятости населения г. Набережные Челны»; / 18. ГКУ «Центр занятости населения г. Нижнекамска»; / 19. ГКУ «Центр занятости населения г. Нурлат»; / 20. ГКУ «Центр занятости населения г. Чистополя».
1.8.	Дата начала внедрения проекта	09.07.2021
1.9.	Дата завершения внедрения проекта и перехода к работе в штатном режиме	31.12.2024

2. Обоснование проекта и проблема, на решение которой направлен проект, или улучшение, внедряемое с помощью проекта

2.1.	Государственный приоритет (цель/задача) развития, на достижение которого влияет внедрение проекта	Повышение удовлетворенности граждан деятельностью центров занятости населения, преобразование центров занятости населения в эффективно функционирующие субъекты регулирования кадрового потенциала Республики Татарстан
2.2.	Проблема, решаемая с помощью проекта, или улучшение, внедряемое с помощью проекта	Восполнение нехватки кадров на предприятиях, повышение значений показателей центра занятости населения по трудоустройству граждан
2.3.	Материалы, подтверждающие наличие проблемы (статистические данные, иное)	Прилагаются в презентации проекта
2.4.	Описание вклада проекта ЦЗН в достижение приоритета развития	Итогом реализации внедряемой жизненной ситуации должна стать отработанная система комплекса услуг по эффективному трудоустройству граждан и «сопровождению центром занятости трудоустроенного гражданина»
2.5.	Материалы, подтверждающие влияние внедрения проекта ЦЗН (статистические данные, результаты независимой оценки, результаты научных исследований, иное - прикладываются отдельно)	Ежеквартальный мониторинг внедрения

3. Описание решения проблемы с помощью проекта или внедрения улучшения с помощью проекта.
3.1. Описание сути произведенных изменений и ключевых отличий реализованного решения от ранее существовавшего процесса/инструментов работы (внедрение IT-решений, введение новой услуги, иное).
Ключевые решения проекта:
- диагностика – анкетирование граждан и работодателей, картирование процессов предоставления услуг центром занятости населения, выявление потерь, производственный анализ;
- разработка решений и картирование целевого состояния процесса «Трудоустройство гражданина и сопровождение центром занятости трудоустроенного гражданина», разработка Плана мероприятий (Дорожной карты);
- проведение ежеквартального мониторинга реализации Дорожной карты через проведение опроса получателей услуг в онлайн-сервисе по оценке качества услуг в социальной сфере (показатели «Уровень удовлетворенности качеством услуг», «Время протекания процесса», «Индекс потребительской лояльности») в сочетании с мониторингом показателей «Процент трудоустройства», «Средняя продолжительность безработицы» на основании статистических данных.
3.2. "Дорожная карта" внедрения проекта

N п/п	Мероприятие	Срок	Ответственный (должность, структурное подразделение)	Результат
1	Проведение первичного самообследования (сбор исходных данных для жизненной ситуации (далее - ЖС): анкетирование граждан – получателей услуг в сфере занятости населения, телефонный репрезентативный опрос трудоустроенных самостоятельно и через центр занятости населения (далее - ЦЗН), анкетирование работодателей	09.07.2021-28.07.2021	Директор ГКУ «Центр занятости населения / г. Набережные Челны» Т.А.Быданова	Проведено первичное самообследование, осуществлен сбор исходных данных для жизненной ситуации: проведено анкетирование граждан – получателей услуг в сфере занятости населения, проведен телефонный репрезентативный опрос трудоустроенных самостоятельно и через центр занятости населения, проведено анкетирование работодателей
2	В рамках сервисного подхода составление: карты стейкхолдеров; карты эмпатии № 1 (гражданин, ищущий работу и обратившийся в ЦЗН); карта эмпатии № 2 (гражданин, трудоустроенный через ЦЗН); персоны обратившегося в ЦЗН; матрицы точек контакта	09.07.2021- 28.07.2021	Директор ГКУ «Центр занятости населения / г. Набережные Челны» Т.А.Быданова	В рамках сервисного подхода составлены карты стейкхолдеров; карты эмпатии № 1 (гражданин, ищущий работу и обратившийся в ЦЗН); карта эмпатии № 2 (гражданин, трудоустроенный через ЦЗН); персоны обратившегося в ЦЗН; матрицы точек контакта
3	Проведение картирования процессов оказания государственных услуг ЦЗН	09.07.2021-28.07.2021	Директор ГКУ «Центр занятости населения / г. Набережные Челны» Т.А.Быданова	Проведено картирование процессов оказания государственных услуг ЦЗН
4	Отбор показателей ключевых показателей эффективности для ЖС и определение их текущих и целевых значений	09.07.2021-28.07.2021	Директор ГКУ «Центр занятости населения / г. Набережные Челны» Т.А.Быданова	Отобраны ключевые показатели эффективности для ЖС и определены их текущие и целевые значения
5	Выбор дополнительных показателей мониторинга, определение их текущих и целевых значений	09.07.2021-28.07.2021	Директор ГКУ «Центр занятости населения / г. Набережные Челны» Т.А.Быданова	Выбраны два дополнительных показателя мониторинга: - Средняя продолжительность безработицы (базовый показатель – 4,3%, целевой – 3,0%), / - Процент трудоустройства (базовый показатель – 62%, целевой – 70,0%), определены их текущие и целевые значения
6	Проведение ежеквартального мониторинга Ключевых показателей эффективности (КПЭ) для Жизненной ситуации	01.10.2021-31.12.2024	Директор ГКУ «Центр занятости населения / г. Набережные Челны» Т.А.Быданова	В ноябре Кадровым центром «Работа России» города Набережные Челны организован первый мониторинг эффективности реализации дорожной карты. Данные по показателям внедрения целевой модели жизненной ситуации «Карьера трудоустроенного через центр занятости» дали следующие результаты: / - Индекс приверженности потребителей NPS вырос на 4,6 процентов и составил 87,85, (целевой показатель – 90), / - Процент трудоустройства повысился с 62 до 71,2% (целевой показатель – 70%), / - Cредний период трудоустройства снизился с 4,3 до 4,15 мес. (базовый показатель – 4,3%, целевой показатель –3,0).
7	Проведение опросов работодателей, граждан, получающих услуги ЦЗН в рамках реализации ЖС, анализ полученных результатов и составление ЦЗН рекомендаций по итогам проведенных опросов	10.01.2022-31.12.2024	Директор ГКУ «Центр занятости населения / г. Набережные Челны» Т.А.Быданова	Повышение качества оказываемых услуг
8	Разработка ЦЗН методики (рекомендаций) по типовым проблемам, выявленным в результате опросов гражданина и работодателя с целью тиражирования	01.04.2022-30.12.2022	Заместитель министра труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан К.А.Тазетдино-ва, директор ГКУ «Центр занятости населения / г. Набережные Челны» Т.А.Быданова	Повышение качества оказываемых услуг
9	Тиражирование проекта в Республике Татарстан	01.04.2022-31.12.2024	Заместитель министра труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан К.А.Тазетдино-ва	Повышение удовлетворенности клиентов службы занятости оказываемыми социальными услугами, создание возможностей и условий для улучшения качества жизни человека
10	Обращение в Министерство цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан о создании чат-ботов	16.08.2021- 31.12.2021	Заместитель министра труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан К.А.Тазетдино-ва	Принятие решения о разработке чат-ботов
11	Разработка чат-ботов	10.01.2022-30.12.2022	Министерство цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан, Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан	Информированность граждан, повышение доступности оказываемых услуг
12	Внедрение разработанных чат-ботов в эксплуатацию	10.01.2023-29.12.2023	Министерство цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан, Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан	Информированность граждан, повышение доступности оказываемых услуг
13	Реализация практики СМС-оповещения, оповещение через мессенджеры в ЦЗН	10.01.2022-30.12.2022	Директор ГКУ «Центр занятости населения / г. Набережные Челны» Т.А.Быданова	Повышение качества оказываемых услуг
14	Заключение договора о доработке сайтов ЦЗН	10.01.2022-30.06.2022	Заместитель министра труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан К.А.Тазетдино-ва	Официальный сайт центра занятости населения города Набережные Челны (challytrud.ru) был доработан, а именно: / 1) по просьбам граждан добавлен «Калькулятор пособия по безработице», который позволяет произвести предварительный расчет размера и сроков выплаты пособия по безработице без обращения в Центр занятости населения. / 2) Создан подраздел "Трудоустройство участников движения "Абилимпикс" в разделе "Документы".
15	Разработка и внедрение нового формата сайта всеми ЦЗН РТ	01.07.2022-30.12.2022	Заместитель министра труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан К.А.Тазетдино-ва	Повышение информированности граждан
16	В рамках заключения соглашений осуществление взаимодействия по интеграции вакансий, размещенных на «HeadHunter», «Авито» и др., в программный комплекс КАТАРСИС или на базе вновь созданном едином программном продукте	02.08.2021-31.08.2021	Заместитель министра труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан К.А.Тазетдинова, директор ГКУ «Центр занятости населения / г. Набережные Челны» Т.А.Быданова	Для повышения эффективности и качества процесса поиска наиболее востребованной работы для граждан в новой версии Программного Комплекса "Катарсис.Занятость" разработан функционал, который позволяет из интерфейсов комплекса выполнять поиск и просмотр вакансий на сайте HeadHunter и Superjob. Обновления прошли в октябре и декабре 2021г.
17	Разработка и изготовление информационных буклетов и визиток о ЦЗН и преимуществах поиска работы через ЦЗН	16.08.2021-31.12.2021	Директор ГКУ «Центр занятости населения / г. Набережные Челны» Т.А.Быданова	Разработаны и изготовлены информационные буклеты и визитки о ЦЗН и преимуществах поиска работы через ЦЗН
18	Распространение информационных буклетов и визиток на публичных мероприятиях	16.08.2021-31.12.2021	Директор ГКУ «Центр занятости населения / г. Набережные Челны» Т.А.Быданова	На публичных мероприятиях (ярмарки вакансий, Клуб работодателей, Презентация предприятий в рамках Клуба ищущих работу, встречи в трудовых коллективах и др.) распространяются информационные буклеты и визитки
19	Изготовление доступного и яркого раздаточного материала (памятки, брошюры), размещение в зонах ожидания и раздача специалистами ЦЗН памяток и брошюр на приеме граждан	16.08.2021-31.12.2021	Директор ГКУ «Центр занятости населения / г. Набережные Челны» Т.А.Быданова	Разработан и изготовлен раздаточный материал (памятки, брошюры), который размещен в зонах ожидания посетителей. Специалистами ЦЗН раздаются памятки и брошюры гражданам на приеме
20	Рассылка писем на электронную почту гражданам, состоящим на учете в службе занятости, с информацией о деятельности ЦЗН	16.08.2021-31.12.2021	Директор ГКУ «Центр занятости населения / г. Набережные Челны» Т.А.Быданова	С 16.08.2021г. произведена рассылка 10,9 тыс. писем с приглашением на Ярмарки вакансий, с информированием о соцконтракте, службе по контракту, об обучении в рамках программы «Демография» и другое
21	Размещение на You Tube канале ЦЗН и на страницах в социальных сетях роликов об успешных практиках взаимодействия службы занятости (трудоустройство, открытие собственного дела и обучение гражданами; подбор работников работодателями)	16.08.2021-31.12.2021	Директор ГКУ «Центр занятости населения / г. Набережные Челны» Т.А.Быданова	С 16.08.2021г. на You Tube канале ЦЗН и на страницах в социальных сетях раземещено 12 "Историй успеха" об успешных практиках взаимодействия службы занятости
22	Размещение в средствах массовой информации и на общественных пространствах материалов о деятельности службы занятости (баннеры, растяжки, видеоткрытки и т.п.)	16.08.2021-31.12.2021	Директор ГКУ «Центр занятости населения / г. Набережные Челны» Т.А.Быданова	В средствах массовой информации и на общественных пространствах размещены следующие материалы о деятельности службы занятости: 2 баннера вдоль проспектов города; транслируются видеоткрытки на канале Челны-ТВ (21 видеоткрытка по 3 дня трансляции каждой по 13 выходов ежедневно); вакансии транслируются на мониторах общественного транспорта и крупных торговых центров; публикуются статьи в печатных и электронных газетах и т.п.
23	Проведение ревизии ведомственной нормативной базы по устранению излишней формализованнос-ти и возможности замены представления бумажных документов предоставлением сканов по электронной почте по защищенному каналу	16.08.2021-31.12.2021	Заместитель министра труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан К.А.Тазетдино-ва	Установлено программное обеспечение ViPNet Client версия 4.3 для получения документов от работодателей по защищенной линии. Работодатели были проинформированы о возможности предоставления копий документов в центр занятости населения в электронном виде
24	Преимущественный переход на групповое формирование списков выплат, приказов	10.01.2022-30.12.2022	Заместитель министра труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан К.А.Тазетдино-ва, директор ГКУ «Центр занятости населения / г. Набережные Челны» Т.А.Быданова	Сокращение трудозатрат
25	Анализ действующего регламента по предоставлению государственной услуги по социальной адаптации № 649 от 15.09.2015г. в части уменьшение времени предоставления государственной услуги. Разделить услугу на тематические занятия в зависимости от запросов	10.01.2022-30.06.2022	Заместитель министра труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан К.А.Тазетдино-ва	Услуга по социальной адаптации разделена на тематические занятия в зависимости от запросов граждан. / При предоставлении государственной услуги по социальной адаптации граждан на рынке труда проводятся групповые тематические занятия. Гражданин может ознакомиться с запланированными темами занятий и посетить то занятие, тема которого для него актуальна. / Групповые занятия по социальной адаптации безработных граждан на рынке труда проводятся по темам: / • Навыки делового общения / • Успешное собеседование / • Почему мне отказали? / • Технология поиска работы / • Резюме / • Самопрезентация / • Навыки делового общения по телефону и видеосвязи / • Уверенные шаги на пути к успешному трудоустройству / • Как успешно пройти собеседование / • Составление резюме с акцентом на профессиональные преимущества соискателя / • Успешное собеседование - успешная карьера
26	Информирование администраторами ЦЗН граждан о возможности подтверждения и восстановления учетной записи ЕСИА через мобильные приложения Сбербанк-онлайн и АК Барс-онлайн через раздаточный материал, социальные сети, информационные стойки	16.08.2021-30.12.2022	Директор ГКУ «Центр занятости населения / г. Набережные Челны» Т.А.Быданова	25.08.2021г. разработаны два информационных буклета с инструкцией о возможности подтверждения и восстановления учетной записи ЕСИА через мобильные приложения "Сбербанк-онлайн" и "АК Барс-онлайн" и размещены на сайте центра занятости, в социальных сетях, на стойке администрации и распространяются в здании центра занятости
27	Осуществление ЦЗН уведомлений граждан о принятых решениях по заявлению и о проводимых мероприятиях всеми доступными и указанными в заявлении гражданина способами (смс-оповещение, уведомление в мессенджерах, по электронной почте)	16.08.2021-15.08.2022	Директор ГКУ «Центр занятости населения / г. Набережные Челны» Т.А.Быданова	Для уведомления граждан о принятых решениях и проводимых мероприятиях центром занятости организовано СМС-информирование, рассылка сообщений по электронной почте. С 16.08.2021г. направлено 11,1 тыс. СМС-сообщений, произведена рассылка 10,9 тыс. писем с приглашением на Ярмарки вакансий, с информированием о соцконтракте, службе по контракту, об обучении в рамках программы «Демография» и другое
28	Разработка информационных памяток о запланированных мероприятиях с уточнением номеров телефонов, еженедельное размещение запланированных мероприятий на сайте ЦЗН, на официальных страницах в социальных сетях, на информационных стендах и в помещении	16.08.2021-31.08.2021	Директор ГКУ «Центр занятости населения / г. Набережные Челны» Т.А.Быданова	С 16.08.2021г. информационные листовки с еженедельными запланированными мероприятиями разрабатываются еженедельно и размещаются на сайте центра занятости, на официальных страницах в социальных сетях, на информационных стендах и в помещении центра занятости
29	Разработка раздаточного материала (памяток для граждан), о возможности просмотра вакансий на Портале «Работа в России», в терминалах для талонов и на сайте и рекомендация гражданам перед перерегистрацией в ЦЗН предварительно проcматривать вакансии	16.08.2021-31.12.2021	Директор ГКУ «Центр занятости населения / г. Набережные Челны» Т.А.Быданова	Разработан раздаточный материал (памятки для граждан), о возможности просмотра вакансий на Портале «Работа в России», в терминалах и на сайте. Даны рекомендации гражданам перед перерегистрацией в ЦЗН предварительно проcматривать вакансии
30	Расширение функций администратора зала для обеспечения помощи в работе с информационными системами отдельных категорий граждан сотрудниками ЦЗН	10.01.2022-30.06.2022	Директор ГКУ «Центр занятости населения / г. Набережные Челны» Т.А.Быданова	Для обеспечения помощи в работе с информационными системами отдельных категорий граждан сотрудниками ЦЗН, / расширены функции двух администраторов зала. В должностные инструкции администраторов внесены дополнительные обязанности: / 1) встреча и распределение потоков посетителей учреждения; / 2) оказание помощи в пользовании справочно-информационными ресурсами (сайт ПФР, Портал государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан), в получении талонов электронной очереди, в подаче заявлений на портале «Работа в России», поиск вакансий; / 3) содействие инвалиду при входе в ЦЗН и выходе из него, информирование инвалида о доступных маршрутах общественного транспорта в зале администраторов; / 4) своевременное размещение в зале администраторов информации для граждан о мероприятиях, проводимых в ЦЗН; / 5) оказание услуги по созданию и подтверждению учетной записи ЕСИА; оказание помощи в восстановлении паролей для входа в личный кабинет ЕСИА; / 6) консультирование посетителей по вопросам закона «О занятости населения в Российской Федерации». / Приказ «О внесении изменений / в должностные инструкции» утвержден директором ГКУ ЦЗН 10.01.2022г. 1/17-ОД
31	Организация возможности самостоятельной распечатки гражданами списков интересующих вакансий с номерами телефонов в ЦЗН	10.01.2022-30.12.2022	Директор ГКУ «Центр занятости населения / г. Набережные Челны» Т.А.Быданова	16.08.2021г. сообщение о возможности распечатки вакансий в Секторе цифровых сервисов размещено над терминалами
32	Разработка и упрощение меню терминала для талонов	16.08.2021-18.02.2022	Директор ГКУ «Центр занятости населения / г. Набережные Челны» Т.А.Быданова	С целью повышения качества оказываемых услуг меню терминала электронной очереди было упрощено. Для удобства граждан для получения талона на перерегистрацию в настоящее время достаточно пройти только по одной вкладке меню
33	Составление и размещение инструкции по пользованию интерфейсом терминала для талонов для граждан	16.08.2021-31.12.2021	Директор ГКУ «Центр занятости населения / г. Набережные Челны» Т.А.Быданова	Составлена инструкция для граждан по пользованию интерфейсом терминала для талонов. Данная инструкция размещена на стойке администратора, в зоне цифровых сервисов
34	Осуществление анализа конкурентных вакансий работодателей города с привлечением экспертов «HeadHunter», «Авито» и др. в рамках заключенного Министерством труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан соглашения о взаимодействии	01.09.2021-31.12.2021	Директор ГКУ «Центр занятости населения / г. Набережные Челны» Т.А.Быданова	В рамках заключенного Министерством труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан соглашения о взаимодействии при длительном сроке существования вакансии проводится анализ конкурентности вакансий на сайте «HeadHunter» (проведено 7 анализов)
35	На площадке IT-парка г. Набережные Челны «Точка кипения» проведение заседания рабочей группы по внедрению жизненной ситуации с привлечением представителей Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан, бизнеса, администрации города	10.01.2022-31.03.2022	Директор ГКУ «Центр занятости населения / г. Набережные Челны» Т.А.Быданова	В целях совершенствования работы по прогнозированию кадровой потребности экономики в Республике Татарстан 28 февраля 2022 года в режиме ZOOM-конференции проведено заседание рабочей группы по внедрению жизненной ситуации с привлечением представителей Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан для сотрудников кадровых служб предприятий, органов местного самоуправления муниципальных образований Республики Татарстан по вопросу подготовки кадров с высшим и средним профессиональным образованием и ускоренной подготовки кадров по образовательным программам высшего, среднего профессионального образования, подготовки и переподготовки кадров по рабочим профессиям.
36	Совместно с Исполнительным комитетом муниципального образования подготовка информационных писем работодателям о предоставлении вакансий	18.10.2021-31.12.2021	Директор ГКУ «Центр занятости населения / г. Набережные Челны» Т.А.Быданова	Совместно с Исполкомом города подготовлено информационное письмо о необходимости предоставления вакансий в службу занятости, в том числе на Портале "Работа в России". Письмо разослано 1200 предприятиям и организациям муниципального образования
37	Реализация возможности в ЦЗН самостоятельного доступа к поисковым сервисам по подбору работы «HeadHunter», «Superjob», «Skills» на мониторах в секторе цифровых сервисов	16.08.2021-28.02.2022	Директор ГКУ «Центр занятости населения / г. Набережные Челны» Т.А.Быданова	Реализована возможность самостоятельного доступа к поисковым сервисам по подбору работы «HeadHunter», «Superjob», «Skills» на мониторах в секторе цифровых сервисов ЦЗН
38	Осуществление мониторинга размещенных работодателями вакансий, не представленных на Портал «Работа в России» или в ЦЗН	16.08.2021-30.12.2022	Директор ГКУ «Центр занятости населения / г. Набережные Челны» Т.А.Быданова	Проводится регулярный мониторинг вакансий, размещенных в СМИ, интернете. С работодателями, нарушившими ст.25 Закона о занятости проводится работа. Выявлено 68 работодателей. Информация о 35 работодателях, не разместивших вакансии предоставлена в прокуратуру города
39	Разработка инструкции для работодателя о правильности заполнения результата на направлении на работу, размещение на сайте ЦЗН и на официальных страницах в социальных сетях, информирование работодателей на проводимых мероприятиях «День работодателя»	16.08.2021-28.02.2022	Директор ГКУ «Центр занятости населения / г. Набережные Челны» Т.А.Быданова	Разработана инструкция для работодателя о правильности заполнения результата на направлении на работу. Специалисты ЦЗН информируют работодателей о правильности заполнения результата на работу на проводимых мероприятиях «День работодателя»
40	Размещение на обратной стороне бланка "Направление на работу" инструкции по заполнению работодателем данного направления	16.08.2021-28.02.2022	Директор ГКУ «Центр занятости населения / г. Набережные Челны» Т.А.Быданова	Размещение на обратной стороне бланка "Направление на работу" инструкции по заполнению работодателем данного направления
41	Разработка инструкции и информирование образовательных организаций о требованиях к документации, предъявляемых ЦЗН. Закрепление данной инструкции в качестве приложения к проекту государственного контракта на оказание государственных услуг	16.08.2021-29.04.2022	Директор ГКУ «Центр занятости населения / г. Набережные Челны» Т.А.Быданова	Разработана "Инструкция по информированию образовательных организаций о требованиях к документации, предъявляемых Центром занятости населения". Инструкция является приложением к Описанию объекта закупки.
42	Организация возможности проходить собеседование с работодателем онлайн для граждан	16.08.2021-31.03.2022	Директор ГКУ «Центр занятости населения / г. Набережные Челны» Т.А.Быданова	Гражданам предоставляется возможность для прохождения онлайн -собеседования с работодателем
43	Информирование работодателей о направлениях деятельности ЦЗН на проводимых мероприятиях «День работодателя», на Ярмарках вакансий и т.п.	16.08.2021-30.12.2022	Директор ГКУ «Центр занятости населения / г. Набережные Челны» Т.А.Быданова	125 работодателей во время проведения мероприятий получили информационный материал об услугах, направлениях деятельности ЦЗН.
44	Организация обучения сотрудников новым технологиям по программе «Основы цифровой трансформации и цифровой экономики»	01.03.2022-29.12.2023	Заместитель министра труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан К.А.Тазетдино-ва, директор ГКУ «Центр занятости населения / г. Набережные Челны» Т.А.Быданова	Сокращение нагрузки на сотрудников
45	Организация курсов повышения квалификации для специалистов службы занятости по направлениям эффективного взаимодействия с клиентами ЦЗН	01.03.2022-30.12.2022	Заместитель министра труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан К.А.Тазетдино-ва, директор ГКУ «Центр занятости населения / г. Набережные Челны» Т.А.Быданова	Стрессоустойчивость сотрудников ЦЗН, повышение качества оказываемых услуг
46	Организация обучение специалистов ЦЗН сотрудниками «HeadHunter» технологии работы по поиску вакансий	01.09.2021-31.12.2021	Заместитель министра труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан К.А.Тазетдино-ва	24.09.2021г. Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан совместно с ХедХантер провели мероприятие «Путь к развитию. Как привлечь и удержать рабочий персонал» в IT-парке города Набережные Челны. Ведущие аналитики Хедхантер, специалисты по подбору персонала ознакомили специалистов ЦЗН и представителей кадровых служб работодателей с актуальными вопросам подбора кадров: / – что происходит на рынке труда Республики Татарстан; / – как работать с привлечением, удержанием и вовлечением персонала; / – как «упаковать» бизнес-решения и сделать их привлекательными; / – как провести конкурентный анализ, чтобы закрыть вакансии быстро и эффективно.
47	Организация курсов повышения квалификации для специалистов службы занятости по профилактике эмоционального выгорания	01.03.2022-31.12.2022	Заместитель министра труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан К.А.Тазетдино-ва	Стрессоустойчивость сотрудников ЦЗН, повышение качества оказываемых услуг
48	Направление рекомендаций работодателям при организации стажировки о закреплении за трудоустроенным через ЦЗН гражданином наставников	01.02.2022-31.12.2024	Директор ГКУ «Центр занятости населения / г. Набережные Челны» Т.А.Быданова	Социальная адаптация гражданина на рабочем месте, закрепляемость гражданина на рабочем месте
49	Заключение соглашения о взаимодействии между ЦЗН и работодателем при организации стажировки	01.02.2022-31.12.2024	Директор ГКУ «Центр занятости населения / г. Набережные Челны» Т.А.Быданова	Развитие партнерских отношений ЦЗН и работодателя
50	Юридическое сопровождение трудоустроенного гражданина по правовым вопросам трудового законодательства	01.02.2022-31.12.2024	Директор ГКУ «Центр занятости населения / г. Набережные Челны» Т.А.Быданова	Повышение юридической грамотности гражданина по вопросам трудового законодательства
51	Выявление ЦЗН потребности работодателей в опережающем обучении работников, либо потребности в обучении граждан, направляемых для / трудоустройства	10.01.2022-31.12.2024	Директор ГКУ «Центр занятости населения / г. Набережные Челны» Т.А.Быданова	Развитие партнерских отношений ЦЗН и работодателями
52	Организация обучения граждан через ЦЗН	01.03.2022-31.12.2024	Директор ГКУ «Центр занятости населения / г. Набережные Челны» Т.А.Быданова	Развитие партнерских отношений службы занятости и работодателя, сохранение сотрудника на рабочем месте, перспектива карьерного роста
53	Составление ЦЗН анкеты по профилированию и проведение профилирования трудоустроенного через ЦЗН гражданина (по истечению 3-х месячного периода работы)	01.02.2022-31.12.2024	Директор ГКУ «Центр занятости населения / г. Набережные Челны» Т.А.Быданова	Выявление мотивации у гражданина к продолжению трудовой деятельности у работодателя
54	Проведение опроса трудоустроенного через ЦЗН гражданина по истечению 1 месяца работы	01.02.2022-31.12.2024	Директор ГКУ «Центр занятости населения / г. Набережные Челны» Т.А.Быданова	Выявление мотивации у гражданина к продолжению трудовой деятельности у работодателя
55	Составление ЦЗН рекомендаций для трудоустроенного гражданина по планированию карьеры (по итогам проведенного опроса)	25.01.2022-31.12.2024	Директор ГКУ «Центр занятости населения / г. Набережные Челны» Т.А.Быданова	Выявление мотивации у гражданина к продолжению трудовой деятельности у работодателя, перспектива карьерного роста для гражданина
56	Составление ЦЗН анкеты для работодателя и проведение опроса работодателя (по истечению 3-х месячного периода работы трудоустроенного гражданина)	01.03.2022-31.12.2024	Директор ГКУ «Центр занятости населения / г. Набережные Челны» Т.А.Быданова	Выявление удовлетворенности работодателя кандидатурой трудоустроенного через ЦЗН

4. Нормативное, правовое и методическое обеспечение реализации проекта ЦЗН (перечень нормативных правовых актов, локальных актов, иных документов, которые были разработаны или изменены для того, чтобы проект был реализован).
4.1. Принятые документы

N п/п	Наименование документа (документы прикладываются отдельно)	Описание ключевых положений (норм) по реализации проекта	Результат принятия документа (в аспекте реализации проекта)
1	Дорожная карта по реализации индивидуального плана развертывания (внедрения) жизненной ситуации «Карьера трудоустроенного через центр занятости населения»	Мероприятия представлены в разделе 3.2	Повышение значимости и ответственности за реализацию проекта в республике

4.2. Измененные документы

N п/п	Наименование документа (документы прикладываются отдельно)	Изменения, внесенные в документы	Результат внесения изменения
-	-	-	-

5. Ресурсы, кадровое и финансовое обеспечение проекта ЦЗН.
5.1. Ресурсы, необходимые для реализации проекта ЦЗН (площади, физические объекты, расходные материалы, информационные системы, информационная поддержка и т.п.)

N п/п	Наименование ресурса	Описание и роль ресурса в реализации проекта
1	Кадровые	Закрепление новых компетенций по реализации проекта, расширение функций администраторов зала. / Необходимость введения ставки юристов для сопровождения трудоустроенных граждан.
2	Расходные материалы	Предоставление гражданам возможности самостоятельного поиска вакансий и их распечатка
3	Информационные	Граждане: самостоятельна работа в ЕЦП «Работа в России», подтверждение ЕСИА. / Центры занятости населения: организация онлайн собеседований, внедрение чат-ботов, смс и электронная рассылка сообщений гражданам и предприятиям.

5.2. Фактические затраты на реализацию проекта ЦЗН (ключевые затраты, осуществленные из бюджетных и внебюджетных источников, на мероприятия, необходимые для реализации проекта)

N п/п	Описание мероприятия, на реализацию которого было направлено финансирование	Объем расходов - всего, млн. рублей, в том числе		Указать внебюджетный источник финансирования
		бюджетных	внебюджетных

6. Ожидаемые и достигнутые результаты (основные индикаторы оценки и показатели эффективности (результативности) внедряемого проекта ЦЗН, результаты мероприятий проекта ЦЗН с указанием количественных и качественных характеристик):
6.1. Качественные результаты (в том числе эффекты, которые сложно измерить).
6.1.1. Повышение квалификации специалистов ЦЗН
Повышение квалификации специалистов центра занятости населения в 2021 году:
№ п/п	Наименование курса	Количество сотрудников
1	«Профилактика профессионального выгорания» РРЦ МТЗ и СЗ РТ г.Казань	4
2	«Цифровые технологии в деятельности органов службы занятости, Московский обл. ф-л РАНХиГС, г.Красногорск	1
3	«Консультант по работе с гражданами» Московский обл. ф-л РАНХиГС, г.Красногорск	1
4	«Управление конфликтными ситуациями в деятельности специалистов службы занятости населения», РРЦ МТЗ и СЗ РТ г.Казань	1
5	«Основы цифровой трансформации и цифровой экономики», Межрегиональная ассоциация охраны труда, г.Казань	2
6	"Повышение эффективности руководителя с помощью делегирования полномочий сотрудникам", г.Казань	1
7	"Психологические аспекты в работе специалистов государственных учреждений службы занятости с клиентами и этика делового общения. Основы социальной и практической психологии", г.Казань	1
8	"Стресс-менеджмент и профилактика эмоционального выгорания", г.Казань	2
9	"Русский жестовый язык для сотрудников государственной службы занятости (начальный уровень)", г.Казань	3
10	«Трансформация центров занятости населения», г.Москва, РАНХиГС	1
11	«Консультант по работе с организациями (кадровый консультант)». ФГБОУВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте российской Федерации» г.Москва	2
12	«Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муницмпальных нужд», УН-т управления «ТИСБИ», г.Набережные Челны	5
13	«Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» АО «Центр развития закупок Республики Татарстан» г.Казань	3

Повышение квалификации 2022 год:

№ п/п	Наименование курса	Количество сотрудников
1	«Сохранение психологического здоровья специалиста социальных служб; профилактика эмоциольного выгорания и профессиональных деформаций»» РРЦ МТЗ и СЗ РТ г.Казань	7
2	«Специалист по оказанию государственных услуг в области занятости населения» АНО «РАРК» г.Казань	6
3	«Основы документирования деловой информации» РРЦ МТЗ и СЗ РТ г.Казань	1
4	Тренинг «Профилактика профессионального выгорания» РРЦ МТЗ и СЗ РТ г.Казань	1
5	«Вопросы противодействия идеологии терроризма и экстремизма» УВО «Университет управление «ТИСБИ» г.Казань	1
6	Прослушала курс «Особенности обслуживания людей с инвалидностью» АНО ДПО «Центр обучения профессионалов здравоохранения»	1

 6.1.2. Формирование модели «эффективного взаимодействия» с работодателями.
С целью эффективного взаимодействия с работодателями, кадровым центром г. Набережные Челны, на постоянной основе оказываются услуги, такие как: «онлайн ярмарки вакансий», «выездные ярмарки вакансий», «день работодателя», «кадровый комитет», «гарантированное собеседование», «презентация предприятий в рамках Клуба ищущих работу», «мастер классы» и др. В рамках внедряемого проекта, «Карьера трудоустроенного через центр занятости населения», Кадровым центром г. Набережные Челны, руководителям организаций, находящимся в тесном сотрудничестве, было направлено информационное письмо о разработанном нововведении-проекте «Целевая модель повышения доступности и качества оказания государственных и муниципальных услуг: жизненная ситуация
«Карьера трудоустроенного через центр занятости населения».
С заинтересовавшимися данным проектом организациями состоялась встреча, на которой было рассказано про внедряемый проект, а также в формате «Вопрос-Ответ» обсудили насущные вопросы, для повышения эффективности результата, к трудоустраивающимся было рекомендовано прикрепление наставников, работодатели были ознакомлены с 4 видами анкетирования. В завершении встречи были заключены соглашения с 8 организациями:
- АО "Ремдизель",
- ООО "Сатурн",
- ОАО "Горзеленхоз",
- ОАО "РИАТ",
- МУП "Предприятие автомобильных дорог",
- ООО "Электротранспорт",
- ООО "Фирма Шериф"
- ООО "Набережночелнинский трубный завод".

 6.1.3. Закрепление трудоустроенных через центр занятости граждан на рабочих местах
 В эти организации Кадровым центром г.Набережные Челны, были выданы направления безработным гражданам, состоящим на учете в центре.
После проведенных собеседований, 25 человек были приняты на работу, с испытательным сроком, и, успешно пройдя стажировку, в дальнейшем трудоустроились на постоянной основе.
По направлению от кадрового центра г. Набережные Челны Назипов Алмаз Анасович 1995г.р., устроился бетонщиком 5 разряда 08.07.2021 г. в МУП "Предприятие автомобильных дорог". Во время стажировки до 12.07.2021 г. к Назипову А.А. был прикреплен наставник Гилмиев Илшат Махмутович, задача которого состояла в том, чтобы в определенные сроки подготовить стажера к работе: это и знакомство с коллективом, освоение теоретических навыков, а самое главное подготовить стажера к самостоятельному исполнению должностных обязанностей.
Для наставника и стажера с целью повышения эффективности сопровождения их до трудоустройства в рамках программы разработаны 2 вида анкет («Анкета наставника по итогам завершения стажировки», «Анкета стажера по итогам прохождения стажировки»), заполнив которые и наставник, и стажер имеют возможность внести предложения и рекомендации по процессу стажировки.
По результатам анкетирования Назипова видно, что стажировка прошла успешно, со стороны наставника была оказана всесторонняя помощь в получении необходимых знаний и навыков: работа в коллективе, ведение отчетных документов, работа на линии по благоустройству и инфраструктуре города. Назипов на испытательном сроке показал себя как добросовестный, заинтересованный работник. Проведенное анкетирование по истечении 3 месяцев «Оценка напряженности на рабочем месте» подтвердила проведенную успешную адаптацию и положительную мотивацию гражданина к продолжению трудовой деятельности у работодателя.
Диагностика анкетирования Наставника Гилмиева И.М. показала, что стажировка также прошла на должном уровне, стажер показал готовность к работе и в установленный срок, следуя рекомендациям наставника, отображенные в анкете как «обращать особое внимание на освоение практических навыков» освоил таковые. Наставником Гилмиевым И.М. Назипову была дана положительная характеристика.
В свою очередь МУП "Предприятие автомобильных дорог" зарекомендовал себя, как честный и ответственный работодатель.
В течении 2 месяцев испытательного срока, который закончился 10.09.2021 г. Назипов А.А. исправно выполнял свои должностные обязанности, проявил организаторские способности, что не осталось незамеченным руководством, и Назипов А.А. был переведён на должность «мастер ДРСУ» 01.11.2021г., По истечении 3 месяцев работодатель ответив на вопросы анкетирования «Анкета оценки удовлетворенности работодателя кадровым составом» подтвердил свою удовлетворенность кандидатурой трудоустроенного через кадровый центр г. Набережные Челны.
Назипов А.А. работает в МУП "Предприятие автомобильных дорог по настоящий момент.

Другой пример успешного трудоустройства – Мухасимова Лилия Рифовна, в поиске работы обратилась в кадровый центр в июне 2021 года. В рамках нового проекта ей было предложено пройти обучение по профессии «Водитель трамвая». Завершив обучение, трудоустроилась в организацию ООО "Электротранспорт", являющейся участником проекта "Карьера трудоустроенного через центр занятости населения". Лилия Рифовна проходила стажировку под руководством наставника Подземиной Светланы Евгеньевны-опытного работника, которая постаралась передать своей подопечной практические и теоретические навыки и знания, необходимые для полноценного исполнения должностных обязанностей: знание и соблюдение правил дорожного движения при управлении трамваем, обеспечение безопасного, культурного обслуживания пассажиров. Эффективность обучения во время стажировки подтверждается результатами анкетирования наставника и стажера. Адаптация на рабочем месте прошла успешно и на сегодняшний день Мухасимова Лилия Рифовна продолжает с удовольствием работать в ООО "Электротранспорт" и в дальнейшем планирует развиваться по карьерной лестнице.

6.1.4. Повышение удовлетворенности граждан обращением в центр занятости населения
Для повышения удовлетворенности граждан обращением в Кадровый центр ведется сбор обратной связи от клиентов. Для оценки качества оказания услуг создан Сектор контроля качества. В своей деятельности специалисты сектора используют внедренный стандарт обработки обратной связи и мониторинг качества предоставления услуг – это ящик сбора предложений, жалоб, анкетирование, опрос клиентов на планшетах и посредством телефонной связи, наблюдение за выполнением стандартов общения и оказания услуг, мониторинг последовательности действий на портале «Работа в России», в программном комплексе «Катарсис», видеонаблюдение.
Ежеквартально специалистами сектора проводится не менее двух опросов, где оценивается работа всего центра и по каждому отделу в частности. Так, по итогам 2020 года проведено 8 опросов с общим охватом респондентов – 689 чел., в 2021 году проведен 21 опрос граждан и работодателей, общий охват респондентов составил 1894 чел., в период с января по июль 2022 года организовано 9 опросов, общее количество респондентов - 715 чел.
Частота социологических анкетирований и опросов удовлетворенности граждан и работодателей, получателей государственных услуг Кадрового центра "Работа России" г.Набережные Челны
в 2021 году
№ п/п	Период проведения	Наименование анкетирования/опроса	Количество респондентов, чел.
1	Январь	Удовлетворенность инвалидов реабилитационными и абилитационными мероприятиями	275
2	Февраль	Оценка качества оказания услуг службы занятости	40
3	Март	Знание норм в сфере занятости населения сотрудниками Кадрового центра	87
4	Апрель	Оценка качества оказания услуг службы занятости	40
5	Май	Морально-психологическое состояние граждан-получателей услуг в сфере занятости населения	51
6	Май	Оценка работы колл-центра	50
7	Июнь	Оценка работы специалистов стойки информации	74
8	Июль	Анкетирование работодателей-получателей услуг в сфере занятости	53
9	Июль	Телефонный репрезентативный опрос граждан трудоустроенных самостоятельно	50
10	Июль	Телефонный репрезентативный опрос граждан трудоустроенных церез ЦЗН	50
11	Июль	Анкетирование граждан-получателей услуг в сфере занятости	200
12	Сентябрь	"Семейные традиции" сотрудников (в рамках Года языков и народного единства)	65
13	Октябрь	Анкетирование граждан в рамках проекта трансформации центров занятости	122
14	Октябрь	Анкетирование работодателей в рамках проекта трансформации центров занятости	176
15	Октябрь	Анкетирование сотрудников в рамках проекта трансформации центров занятости	237
16	Ноябрь	Опрос школьников о программе временного трудоустройства в свободное от учебы время	40
17	Ноябрь	Оценка качества оказания услуг службы занятости	40
18	Ноябрь	Онлайн опрос потребителей социальных услуг по показателям внедрения целевой жизненной ситуации "Карьера трудоустроенного через центр занятости"	103
19	Декабрь	Опрос сотрудников "Меры безопасности в нестандартных ситуациях"	78
20	Декабрь	Социалогический опрос удовлетворенности граждан	46
21	Декабрь	Социалогический опрос удовлетворенности работодателей	17
Итого за 2021г.			1894

Изучение потребностей граждан и работодателей через обратную связь помогает выявлять потенциальные барьеры при получении услуг и сервисов. Пожелания клиентов, имеющиеся недостатки службы исправляются.
№ п\п	Обращение (лично\ / интернет)	Предложения и отзывы респондентов	Проделанная работа
1	Лично	Изменить название в 2ГИС, замучался искать.	В 2ГИС возможен поиск службы занятости по названиям: Кадровый центр «Работа России» и центр занятости населения
2	Лично	Очень понравился специалист профориентации Биткова Н.Н.	+
3	Лично	Побольше вакансий для инвалидов	Ведется работа по сбору вакансий с предприятий города
4	Лично	Все отлично, девочки молодцы, все помогли, все объяснили, специалист в окошке тоже чудесная (Нейсарова), спасибо огромное!	+
5	Лично	Обратилась впервые, всем очень довольна, все везде подробно обьясняют, помогают, только положительные эмоции. Из предложений :Процветания Вам!	+
6	Лично	Все хорошо, на всех этапах и кабинетах все очень дружелюбные.	+
7	Лично	Наличие вариантов на неполный рабочий день, сейчас ничего такого нет в базе вакансий.	В базе данных имеются вакансии на 0,5 ставки и по совместительству (водители автобуса, фельдшеры, врачи, уборщики, педагог доп.образования, приемщик сырья)
8	Лично	Мне есть с чем сравнивать и раньше я у Вас стоял на учете, и в другом городе. Все стало намного лучше, удобнее, молодцы!	+
9	Интернет	Упрощение подачи заявления через интернет/ сохранение данных на ЕЦП «Работа в России» при повторном обращении	Разработан сервис «Консультационное и организационное содействие гражданам в оформлении заявления в электронной форме на портале «Работа в России»
10	Интернет	Очень всем довольна, подала заявление легко, позвонили, пришла (Диярова), выдали направление, сразу устроилась на работу. Молодцы!	+
11	Интернет	Нет предложений все понятно, все хорошо.	+
12	Интернет	На сайте ЦЗН нет выхода для подачи заявления.	Установлен баннер на главной странице официального сайта центра занятости, который перенаправляет на ЕЦП «Работа в России»
13	Интернет	Был у начальника юридического отдела, там получил полный развернутый ответ. Хотел встать на учет, но паспорт был в МФЦ. Все хорошо!	+

Каждый клиент может оставить отзыв о работе службы занятости, что позволяет постоянно повышать качество услуг. В Кадровом центре установлен ящик «Для предложений и замечаний», имеется «Книга отзывов и предложений».
Через ящик сбора предложений безработными предложено перенести терминал вакансий на второй этаж, реализовать вывод на печать списка вакансий с терминала.

6.1.5. Внедрение электронных сервисов

Система оценки постоянно совершенствуется, появляются новые формы работы – внедряются электронные сервисы.
Электронные сервисы позволяют оптимизировать оказание государственных услуг службы занятости. Внедрено смс-информирование граждан и работодателей о проведении различных мероприятий, в том числе о проведении ярмарок вакансий, о начале набора в группы профессионального обучения.
Информирование граждан через электронные рассылки и смс-информирование доказывают свою эффективность.
Допустим, что нам необходимо получить оценку качества оказанных услуг среди трудоустроенных граждан за период в количестве 1000 чел. Для получения качественных результатов, охват респондентов составит 20% трудоустроенных граждан - 200 человек.
Проведем расчет при проведении телефонного опроса:
-стоимость одного часа работы специалиста Кадрового центра – 156 руб. (155 руб. 83 коп.),
-общее время одного телефонного опроса респондента для получения ответов – 5 минут.
Затраты составят 2600 руб.:
200 респ.*5 мин.=1000 мин.
(1000 мин.*156 руб.)/60 мин.=2600 руб.

Проведем расчет при проведении опроса через рассылку электронных писем и смс-информирование:
-стоимость одного часа работы специалиста Кадрового центра – 156 руб.,
-стоимость 1 смс-сообщения – 2,43 руб.,
-стоимость рассылки на электронные адреса – 0 руб.,
-общее время на отправку смс-сообщений респондентам – 5 минут,
-общее время на отправку одного электронного письма – 5 минут,
-общее время на отправку писем на электронные адреса 200 респондентов, при условии возможности отправки одного письма только 50 адресатам – 20 минут:
200 респ./50 эл.адр.=4 эл.письма
4 эл.письма*5 мин.=20 мин..
Затраты составят 551 руб.:
200 смс-сообщений*2,43 руб.=486 руб.,
((20 мин.+5 мин.)*156 руб.)/60 мин.=65 руб.
486 руб.+65 руб.=551 руб.

	Телефонный опрос	Опрос через рассылку
Времязатраты	1000 минут	25 минут
Финансовые затраты	2600 руб.	551 руб.

6.2. Количественные результаты

N п/п	Показатель	Единица измерения показателя	Значение показателя до начала внедрения проекта	Фактическое значение показателя / (август 2022)
1	Индекс приверженности потребителей - NPS	%	83,2	87,73
2	Индекс клиентских усилий - CES	%	93,0	94,15
3	Индекс клиентской удовлетворенности - CSI	ед.	2,9	3,82
4	Процент трудоустройства	%	62	77,2
5	Средняя продолжительность безработицы	месяцы	4,3	3,95

7. Информация о проекте ЦЗН в открытом доступе

7.1.	Публичные мероприятия по презентации проекта (совещания, семинары, круглые столы и т.д., указать даты и наименования проведения мероприятий)	25.08.2021г. была проведена Рабочая встреча экспертной группы по внедрению жизненной ситуации «Карьера трудоустроенного через центр занятости населения». / На встрече ГКУ «Центр занятости населения г.Набережные Челны» были презентованы результаты разработки Дорожной карты по реализации индивидуальных планов развертывания (внедрения) жизненной ситуации «Карьера трудоустроенного через центр занятости населения» в Республике Татарстан. / Во встрече участие приняли представители Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан, Союза «Торгово-промышленная палата г.Набережные Челны», «Точки кипения» г.Казани и г.Набережные Челны, органов службы занятости республики, предприниматели.
7.2.	Ссылки на информацию о проекте в открытом доступе	Информация размещена на сайте Министерства / (https://mtsz.tatarstan.ru/index.htm/news/2031583.htm) / ГКУ ЦЗН г. Набережные Челны / (http://challytrud.ru/mnews/tselevaya_model_karera_trudoustroennogo_cherez_tsentr_zanyatosti_naseleniya/#rus / http://challytrud.ru/mnews/tselevaya_model_karera_trudoustroennogo_cherez_tsentr_zanyatosti_naseleniya2/#rus / http://challytrud.ru/mnews/tselevaya_model_karera_trudoustroennogo_cherez_tsentr_zanyatosti_naseleniya3/#rus)

8. Дальнейшее развитие проекта ЦЗН (планы по развитию проекта ЦЗН, использование полученных результатов в дальнейшей работе).
Примерный план по дальнейшему развитию проекта ЦЗН

N п/п	Мероприятие	Результат
1	На основании реализации Дорожной карты по реализации индивидуальных планов развертывания (внедрения) жизненной ситуации «Карьера трудоустроенного через центр занятости населения» на примере г. Набережные Челны разработаны и утверждены дорожные карты каждого отдельного муниципального района	Проект начал реализовываться с 01.06.2022г.: утверждены и начали реализовываться дорожные карты.

Результаты первого мониторинга по Республике Татарстан

№ п/п	Наименование КПЭ	Базовое значение	Август 2022	Целевое значение / к 2024
1	2	3	4	5
1	КПЭ 1. Удовлетворенность пользователей эффективностью оказания услуги, %	2,9	3,61	3,7
2	КПЭ 2. Время, потраченное пользователем на получение услуги, дни	132	132	89
3	КПЭ 3. Индекс приверженности потребителя, %	70,5	72,44	83
4	Процент трудоустройства, %	45	61,1	65
5	Средний период трудоустройства, месяцы	4,3	4,2	3,5

9. Контактные данные лиц, ответственных за реализацию проекта ЦЗН

N п/п	Ответственный (ФИО, должность, структурное подразделение)	Телефон	Электронная почта
1	Хайрова Жанна Васильевна, заместитель директора ГКУ ЦЗН г.Набережные Челны	т.(8552) 52-42-68	Chelny.CZN@tatar.ru

    _________________ _____________ _________________________________
       (Должность) (Подпись) Фамилия, имя, отчество
        (при наличии) руководителя
        (уполномоченного лица) РОИВ)