# Описание проекта

1. Общие сведения

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Субъект Российской Федерации, в котором реализуется проект | Чукотский автономный округ |
| 1.2. | Наименование проекта | Трудовые отряды подростков, участвующие в реализации социально значимых дел («Проведи лето в ТОПе!») |
| 1.3. | Краткая аннотация проекта (не более 100 слов) | С 2016 года в округе изменилась форма организации летней занятости подростков, основным направлением работы стала организация трудовых отрядов подростков (ТОП).Трудовой отряд подростков, участвующих в реализации социально значимых дел, – добровольное объединение несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, организованное на базе общеобразовательного учреждения, учреждения дополнительного образования, иных организаций, созданное в целях летней занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет и повышения престижа общественно полезной деятельности среди подростков |
| 1.4. | Цель и задачи проекта (цель проекта - решение конкретной проблемы в долгосрочной перспективе, задачи - порядок действий, способствующих достижению поставленной цели с указанием количественных и качественных характеристик (не более 5) | Цель: организация летней занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет (организация альтернативной формы трудовой занятости).Задачи:создание дополнительных условий для летней занятости подростков реализация личностного потенциала подростков через участие в социально-значимой деятельности города (поселка, села) |
| 1.5. | Целевая аудитория проекта | Несовершеннолетние граждане в возрасте от 14 до 18 лет |
| 1.6. | Система организации ЦЗН в субъекте Российской Федерации, в котором реализован проект (централизованная, смешанная, децентрализованная) | Централизованная |
| 1.6.1. | Общее количество территориальных подразделений ЦЗН субъекта Российской Федерации при централизации | 6 |
| 1.6.2. | Количество ЦЗН либо территориальных подразделений ЦЗН, участвующих в реализации проекта | ЦЗН – 1Подразделений ЦЗН – 6 |
| 1.7. | Наименование ЦЗН (территориальных подразделений ЦЗН) ЦЗН, участвующих в реализации проекта с указанием ЦЗН (территориальных подразделений ЦЗН) и адреса (адресов) | Государственное казённое учреждение Чукотского автономного округа «Межрайонный центр занятости населения» (далее – ЦЗН), 689000, Чукотский автономный округ, г. Анадырь, ул. Отке, д. 39.Территориальные подразделения (отделы ЦЗН):Отдел ЦЗН в Анадырском муниципальном районе, 689500, Чукотский автономный округ, Анадырский район, п. Угольные Копи, ул. Молодежная, д. 9, В. 21;Отдел ЦЗН в Билибинском муниципальном районе, 689450, Чукотский автономный округ, г. Билибино, м/н Арктика, д. 3 кор. 1;Отдел ЦЗН в городском округе Певек, 689400, Чукотский автономный округ, Чаунский район, г. Певек ул. Обручева, д. 17;Отдел ЦЗН в Провиденском городском округе, 689251, Чукотский автономный округ, п. Провидения, ул. Эскимосская, д. 1, пом. 1;Отдел ЦЗН в городском округе Эгвекинот, 689202, Чукотский автономный округ, Иультинский район, п. Эгвекинот, ул.  Ленина, д. 1;Отдел ЦЗН в Чукотском муниципальном районе, 689300, Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Сычева, д. 34 |
| 1.8. | Дата начала внедрения проекта | май 2016  года |
| 1.9. | Дата завершения внедрения проекта и перехода к работе в штатном режиме | июнь 2017 года |

2. Обоснование проекта и проблема, на решение которой направлен проект или улучшение, внедряемое с помощью проекта

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2.1. | Государственный приоритет (цель/задача) развития, на достижение которого влияет внедрение проекта | Стимулирование социальной активности молодежи |
| 2.2. | Проблема, решаемая с помощью проекта, или улучшение, внедряемое с помощью проекта | При организации летнего трудоустройства подростков в округе имелись следующие проблемы:- отсутствие вакансий для подростков (многие рабочие места, на которых ранее могли работать подростки, после проведенной специальной оценки условий труда были признаны вредными и (или) опасными);- нежелание руководителей брать на себя ответственность за несовершеннолетнего работника (требования ТК РФ);- необходимость выделения наставника на рабочем месте (нет возможности в летний отпускной период).В то же время, имелась острая необходимость в организации летней занятости подростков. |
| 2.3. | Материалы, подтверждающие наличие проблемы (статистические данные, иное) | До начала реализации проекта в ЦЗН обратилось 30 чел в возрасте от 14 до 18 лет, снято с учета в связи с трудоустройством 25 чел. в возрасте от 14 до 18 лет.При этом, поступали обращения жителей округа о необходимости летней занятости подростков |
| 2.4. | Описание вклада проекта ЦЗН в достижение приоритета развития | Обеспечение летней занятости несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет |
| 2.5. | Материалы, подтверждающие влияние внедрения проекта ЦЗН (статистические данные, результаты независимой оценки, результаты научных исследований, иное – прикладываются отдельно) | За период реализации проекта по организации летних трудовых отрядов подростков (с 2016 года) приняли участие 4 469 чел., в том числе:в 2016 году – 553 чел.,в 2017 году – 669 чел.,в 2018 году – 591 чел.,в 2019 году – 678 чел.,в 2020 году – 682 чел.,в 2021 году – 622 чел.,в 2022 году – 674 чел.Доля участников трудовых отрядов подростков в общей численности несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет составила (по оценке Департамента социальной политики Чукотского автономного округа):в 2016 году – 22,4%,в 2017 году – 26,8%,в 2018 году – 23,5%,в 2019 году – 26,6%,в 2020 году – 25,3%,в 2021 году – 21,7%,в 2022 году – 23,5% |

3. Описание решения проблемы с помощью проекта или внедрения улучшения с помощью проекта

3.1. Описание сути произведенных изменений и ключевых отличий реализованного решения от ранее существовавшего процесса/инструментов работы (внедрение IT-решений, введение новой услуги, иное).

Использование имеющихся людских и материальных ресурсов.

Отказ от административных барьеров при организации летней занятости несовершеннолетних граждан.

3.2. «Дорожная карта» внедрения проекта

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Мероприятие | Срок | Ответственный (должность, структурное подразделение) | Результат |
| 1. | Разработка проекта регионального нормативного акта об организации деятельности трудовых отрядов подростков, участвующих в реализации социально значимых дел в летний период | Май 2016 года | Департамент социальной политики Чукотского автономного округа | Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 24 мая 2016 года № 274 «Об организации деятельности трудовых отрядов подростков, участвующих в реализации социально значимых дел в летний период, в Чукотском автономном округе» |
| 2. | Информирование населения региона от реализации проекта | Май- июнь 2016 года (далее – ежегодно) | Департамент социальной политики Чукотского автономного округа | Привлечение к участию в проекте граждан и организаций  |
| 3. | Утверждение перечня социально значимых дел в соответствии с Рекомендуемым перечнем социально значимых дел для деятельности трудовых отрядов подростков | До 10 июня 2016 года (далее – ежегодно, до 1 июня) | Администрации муниципальных районов и городских округов | Перечень социально значимых дел для деятельности трудовых отрядов подростков |
| 4. | Заключение соглашений с организациями о совместной деятельности | до 1 июля 2016 года (далее – ежегодно) | ЦЗН, отделы ЦЗН (территориальные подразделения) | Соглашения с организациями о совместной деятельности |
| 5. | Оказание участникам и руководителям трудовых отрядов подростков материальной поддержки | ежемесячно, до 1 октября 2016 года (далее – ежегодно) | ЦЗН, отделы ЦЗН (территориальные подразделения) | Выплата материальной поддержки участникам и руководителям трудовых отрядов подростков |
| 5. | Создание трудовых отрядов подростков, участвующих в реализации социально значимых дел | до 1 июля 2016 года (далее – ежегодно) | Общеобразовательные учреждения, учреждения дополнительного образования, иные организации | Привлечение к участию в проекте несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет |

4. Нормативное, правовое и методическое обеспечение реализации проекта ЦЗН (перечень нормативных правовых актов, локальных актов, иных документов, которые были разработаны или изменены для того, чтобы проект был реализован).

4.1. Принятые документы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование документа (документы прикладываются отдельно) | Описание ключевых положений (норм) по реализации проекта | Результат принятия документа (в аспекте реализации проекта) |
| 1. | Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 24 мая 2016 года № 274 «Об организации деятельности трудовых отрядов подростков, участвующих в реализации социально значимых дел в летний период, в Чукотском автономном округе» | Утверждены:- Положение об организации деятельности трудовых отрядов подростков, участвующих в реализации социально значимых дел в летний период, в Чукотском автономном округе;- Рекомендуемый перечень социально значимых дел для деятельности трудовых отрядов подростков.Трудовой отряд подростков, участвующих в реализации социально значимых дел, - добровольное объединение несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, организованное на базе общеобразовательного учреждения, учреждения дополнительного образования, иных организаций (далее – базовая организация), созданное в целях летней занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет и повышения престижа общественно полезной деятельности среди подростков | Возможность организовать летнюю занятость несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет (альтернативную форму занятости подростков без участия работодателей) |

4.2. Измененные документы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Наименование документа (документы прикладываются отдельно) | Изменения, внесенные в документы | Результат внесения изменения |
| 1. | Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 11 мая 2018 года № 165 «О внесении изменений в Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 24 мая 2016 года № 274» | Изменены размер материальной поддержки и расчет ежемесячного размера выплаты материальной поддержки | Размер материальной поддержки увеличен до 7800,0 руб. в месяц (был – в размере минимального размера оплаты труда по Российской Федерации) |
| 2. | Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 13 августа 2020 года № 391 «О внесении изменений в Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 24 мая 2016 года № 274» | Изменен размер материальной поддержки. Уточнена форма листка учета дел трудового отряда (трудовых отрядов) подростков. Дополнен Рекомендуемый перечень социально значимых дел для деятельности трудовых отрядов подростков | Размер материальной поддержки увеличен до 12 000,0 руб. в месяц.Рекомендуемый перечень социально значимых дел для деятельности трудовых отрядов подростков дополнен следующим направлением деятельности «проведение мероприятий патриотической направленности (изучение истории страны, подвигов героев, современных достижений России, командные игры т.д.)» |

5. Ресурсы, кадровое и финансовое обеспечение проекта ЦЗН

5.1. Ресурсы, необходимые для реализации проекта ЦЗН (площади, физические объекты, расходные материалы, информационные системы, информационная поддержка и т.п.)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование ресурса | Описание и роль ресурса в реализации проекта |
| 1. | Департамент социальной политики Чукотского автономного округа | - разработка проектов региональных нормативных правовых актов;- информирование населения о реализации проекта; - контроль и мониторинг реализации проекта;- контроль за целевым использованием средств окружного бюджета |
| 2. | ЦЗН | - заключение соглашений с организациями о совместной деятельности;- оказание участникам и руководителям трудовых отрядов подростков материальной поддержки;- контроль за выполнением условий соглашения;- организация конкурсов между отрядами |
| 3. | Общеобразовательные учреждения, учреждения дополнительного образования, иные организации | - создание трудовых отрядов подростков, участвующих в реализации социально значимых дел;- прием несовершеннолетних граждан в отряд;- назначение руководителей отрядов;- проведение инструктажа по технике безопасности в индивидуальном порядке с каждым участником отряда;- разработка знаков отличия отряда: наименования (названия), девиза и эмблемы;- непосредственная организация деятельности участников отряда;- ежемесячное предоставление в Центр занятости листка учёта дел трудового отряда; - контроль за организацией деятельности отрядов;- организация конкурсов между отрядами |
| 4. | Сайты, социальные сети, круглые столы, профессиональная ориентация школьников | - информирование населения о реализации проекта,- привлечение к участию в проекте организаций и подростков;заключение соглашений с организациями о совместной деятельности |

5.2. Фактические затраты на реализацию проекта ЦЗН (ключевые затраты, осуществленные из бюджетных и внебюджетных источников, на мероприятия, необходимые для реализации проекта)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Описание мероприятия, на реализацию которого было направлено финансирование | Объем расходов – всего,млн рублей, в том числе | Указать внебюджетный источник финансирования |
| бюджетных | внебюджетных |
| 1. | Выплата материальной поддержка несовершеннолетним гражданам в возрасте от 14 до 18 лет и руководителям отрядов (2022 год) | 13,0 | 0,0 | Нет |

6. Ожидаемые и достигнутые результаты (основные индикаторы оценки и показатели эффективности (результативности) внедряемого проекта ЦЗН, результаты мероприятий проекта ЦЗН с указанием количественных и качественных характеристик):

6.1. Качественные результаты (в том числе эффекты, которые сложно измерить).

6.2. Количественные результаты

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Показатель | Единица измерения показателя | Значение показателя до начала внедрения проекта | Фактическое значение показателя |
| 1. | Численность участников трудовых отрядов подростков | Человек | 0 | в 2016 году – 553 чел.,в 2017 году – 669 чел.,в 2018 году – 591 чел.,в 2019 году – 678 чел.,в 2020 году – 682 чел.,в 2021 году – 622 чел.,в 2022 году – 674 чел |
| 2. | Доля участников трудовых отрядов подростков в общей численности несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет | % | 0 | в 2016 году – 22,4%,в 2017 году – 26,8%,в 2018 году – 23,5%,в 2019 году – 26,6%,в 2020 году – 25,3%,в 2021 году – 21,7%,в 2022 году – 23,5%(по оценке Департамента социальной политики Чукотского автономного округа) |

7. Информация о проекте ЦЗН в открытом доступе

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 7.1. | Публичные мероприятия по презентации проекта (совещания, семинары, круглые столы и т.д., указать даты и наименования проведения мероприятий) | За 2020-2022 годы:В 2020 году:круглый стол с представителями работодателей МУП «Айсберг», МУП СХТП «Заполярье», ТСО КМНЧ «Дауркин» на тему «Организация общественных и временных работ» (дата проведения 16.04.2020);совещание с образовательными организациями по вопросу организации трудовых отрядов подростков (дата проведения 16.04.2020).В 2021 году:круглый стол с представителями работодателей на тему «Организация общественных и временных работ» (дата проведения 21.04.2021);совещание с образовательными организациями по вопросу организации трудовых отрядов подростков (дата проведения 21.04.2021);«День открытых дверей» для работодателей по вопросам организации общественных и временных работ (дата проведения 21.04.2021);ярмарка вакансий и учебных рабочих мест (дата проведения 22.04.2021).В 2022 году:Ярмарка вакансий и учебных рабочих мест (дата проведения 25.04.2022);совещание с представителями образовательных организаций по вопросу организации трудовых отрядов подростков (дата проведения 25.04.2022) |
| 7.2. | Ссылки на информацию о проекте в открытом доступе | <http://trud87.ru/content/%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B4%D1%8B_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2><https://tass.ru/obschestvo/13015915><https://prochukotku.ru/news/actual/pochti_680_podrostkov_rabotayut_etim_letom_na_chukotke_11251/><https://xn--80atapud1a.xn--p1ai/naselenie/zanyatost/meropriyatiya-po-sodeystviyu-trudoustroystvu-naseleniya.php?sphrase_id=68041><https://xn--80atapud1a.xn--p1ai/press-tsentr/novosti-chao/na-chukotke-startovala-podgotovka-k-letnemu-trudoustroystvu-podrostkov/?sphrase_id=68041><https://vk.com/wall-201759177_360><https://vk.com/wall-201759177_359><https://ok.ru/group/57903276490762/topic/154635802184458><https://ok.ru/group/57903276490762/topic/154626943814410><https://t.me/depsp_chukotka/214><https://telegra.ph/V-okruge-startovali-meropriyatiya-po-podgotovke-k-letnemu-trudoustrojstvu-podrostkov-06-03><https://vk.com/wall-201759177_172><https://vk.com/wall-201759177_127><https://vk.com/wall-201759177_81><https://ok.ru/group/57903276490762/topic/153905805331210><https://ok.ru/group/57903276490762/topic/153330413800202> |

8. Дальнейшее развитие проекта ЦЗН (планы по развитию проекта ЦЗН, использование полученных результатов в дальнейшей работе).

Примерный план по дальнейшему развитию проекта ЦЗН

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | Мероприятие | Результат |
| 1. | Продолжить организацию деятельности летних трудовых отрядов подростков | Численность участников трудовых отрядов подростков (ежегодно) – не менее 600 чел.Доля участников трудовых отрядов подростков в общей численности несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет – не менее 20% |

9. Контактные данные лиц, ответственных за реализацию проекта ЦЗН

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Ответственный (ФИО, должность, структурное подразделение) | Телефон | Электронная почта |
| 1. | Зубарева Елена Николаевна, заместитель начальника Департамента социальной политики Чукотского автономного округа, начальник Управления занятости населения | 8 (42722) 6-21-05 | uzn@dsp.chukotka-gov.ru |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Начальник Департамента социальной политики Чукотского автономного округа |  |  |  | Т.А. Горностаева |
| (Должность) |  |  | (Фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя(уполномоченного лица) РОИВ) |