Версия от 26.07.2021 г.

# ПРОГРАММА (РЕГЛАМЕНТ)
ПИЛОТНОЙ АПРОБАЦИИ ЭЛЕМЕНТОВ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КЛИЕНТСКИМ ОПЫТОМ ПО НАПРАВЛЕНИЮ «СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПУТИ КЛИЕНТА»

| № п/п | Мероприятие | Срок | Ответственный | Результат | Дополнительные материалы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Подготовительные и организационные мероприятия по пилотной апробации элементов системы управления клиентским опытом |
| 1.1 | Организация и проведение установочного вебинара о пилотной апробации элементов системы управления клиентским опытом | до 31.07.2021 г. | ФЦК, пилотные регионы | видеозапись установочного вебинара | Список участников вебинара |
| 1.2 | Принятие руководителем ЦЗН приказа о проведении пилотной апробации (включающего сроки пилотной апробации; перечень пилотных ЦЗН; состав рабочей группы (ответственных)) | до 16.08.2021 г. | пилотные регионы | приказы руководителей ЦЗН о проведении пилотной апробации элементов системы управления клиентским опытом | проект приказа о проведении пилотной апробации |
| 1.3 | Участие сотрудников СЗН (ЦЗН) в вебинаре или ином обучающем мероприятии, посвященном подходам по формированию системы управления клиентским опытом в СЗН | до 16.08.2021 г. | пилотные регионы | члены рабочей группы ознакомлены с Прототипом системы УКО | Возможно использовать видеозаписи вебинаров ФКЦ от 25.06.21 и 27.07.21, список участников экспресс-обучения |
| 1.4 | Формирование и утверждение «дорожной карты» по пилотной апробации элементов системы управления клиентским опытом | до 16.08.2021 г. | пилотные регионы | «дорожные карты» по пилотной апробации элементов системы управления клиентским опытом, утвержденные протоколом рабочей группы | Типовые «дорожные карты» |
| 1.5 | Консультационная поддержка участия в пилотной апробации элементов системы управления клиентским опытом | на протяжении всего периода проведения пилотной апробации | ФЦК | журнал консультационной поддержки пилотных регионов | форма журнала консультационной поддержки |
| 1.6 | Мониторинг проведения пилотной апробации элементов системы управления клиентским опытом | на протяжении всего периода проведения пилотной апробации | ФЦК | отчет о мониторинге проведения пилотной апробации | формы отчетов о проведении мониторинга пилотной апробации |
| 1.7 | Организация и проведение итогового вебинара о результатах пилотной апробации элементов системы управления клиентским опытом | до 22.10.2021 г. | ФЦК, пилотные регионы | видеозапись итогового вебинара | список участников вебинара |
| 1.8 | Подготовка отчета о результатах пилотной апробации элементов системы управления клиентским опытом | до 01.11.2021 г. | пилотные регионы | отчет о результатах пилотной апробации | форма отчета о результатах пилотной апробации |
| 2.1 Мероприятия по пилотной апробации элементов системы управления клиентским опытом по направлению «Совершенствование пути клиента» |
| 2.1.1 | Формирование состава рабочей группы по проведению пилотной апробации элементов системы управления клиентским опытом - кросс-функциональной (сквозной) команды из сотрудников различных подразделений СЗН, взаимодействующих с соискателем / работодателем в рамках одного пути соискателя / работодателя | до 16.08.2021 г. | пилотные регионы | состав рабочей группы, утвержденный Приказом |  |
| 2.2.2 | Определение целевой аудитории, в интересах которой в ЦЗН будет организован пилотный проект | до 16.08.2021 г. | пилотные регионы | целевая аудитория, в интересах которой в ЦЗН будет реализовывать проект |  |
| 2.1.3 | Выявление (уточнение) клиентских показателей эффективности выбранной целевой группы | до 27.08.2021 г. | пилотные регионы | перечень клиентских показателей эффективности |  |
| 2.1.4 | Составление портрета клиента – представителя выбранной целевой группы | до 10.09.2021 г. | пилотные регионы | портрет клиента – представителя выбранной целевой группы |  |
| 2.1.5 | Составление пути клиента (представителя выбранной целевой группы) в рамках получения одной из услуг СЗН (по выбору СЗН / ЦЗН субъекта РФ) | до 24.09.2021 г. | пилотные регионы | путь (маршрут) клиента - представителя выбранной целевой аудитории в рамках получения услуги СЗН | - |
| 2.1.6 | Проведение замеров качества клиентского опыта в точках контакта клиента с СЗН в рамках пути клиента | до 01.10.2021 г. | пилотные регионы | оценка качества клиентского опыта в точках контакта |  |
| 2.1.7 | Обеспечение возможности доступа для членов кросс-функциональной команды к информационным панелям (отчетам) о показателях качества клиентского опыта в разных точках контакта гражданина (соискателя / работодателя) с СЗН в рамках пути клиента | на протяжении всего периода пилотной апробации | пилотные регионы | Документ об обеспечении / описание механизмов обеспечения возможности доступа членов кросс-функциональной команды к информационным панелям (отчетам) о показателях качества клиентского опыта в разных точках контакта гражданина (соискателя / работодателя) с СЗН в рамках пути клиента |  |
| 2.1.8 | Составление карты решений по улучшению качества клиентского опыта в рамках пути клиента | до 08.10.2021 г. | пилотные регионы | карта решений по улучшению качества клиентского опыта |  |
| 2.1.9 | Проведение регулярных (не реже 1 раза в 3 недели) совещаний участников кросс-функциональной команды по пути соискателя / работодателя для разработки и реализации корректирующих мер по итогам анализа качества клиентского опыта | до 31.08.2021 – первое совещание до 20.09.2021 – второе совещание до 11.10.2021 – третье совещание до 01.11.2021 – четвертое совещание | пилотные регионы | протоколы совещаний |  |
| 2.1.10 | Делегирование (предоставление) руководителю кросс-функциональной команды возможностей для реализации корректирующих мероприятий для оперативного решения вопросов соискателей / работодателей в рамках пути клиента, за которые они отвечают | на протяжении всего периода пилотной апробации | пилотные регионы | Документ об обеспечении / описание механизмов обеспечения руководителя кросс-функциональной команды возможностями для реализации корректирующих мероприятий для оперативного решения вопросов соискателей / работодателей в рамках пути клиента |  |
| 2.1.11 | Реализация инструментов (минимум одного) по повышению качества клиентского опыта по пути клиента | до 22.10.2021 г. | пилотные регионы | описание инструмента (ов) по повышению качества клиентского опыта и анализ эффективности реализации |  |
| 2.1.12 | Мониторинг реализации инструмента (ов) по повышению качества клиентского опыта по пути клиента, анализ эффективности | до 01.11.2021 г. | пилотные регионы | описание эффективности реализации инструмента (ов) по повышению качества клиентского опыта |  |

Проекты приказов представлены в Приложении 1

Типовые «дорожные карты» представлены в Приложении 2

Форма журнала консультационной поддержки представлена в Приложении 3

Формы отчетов о мониторинге пилотной апробации представлена в Приложении 4

Форма отчета о результат пилотной апробации представлена в Приложении 5