Версия от 26.07.2021 г.

# ПРОГРАММА (РЕГЛАМЕНТ)
ПИЛОТНОЙ АПРОБАЦИИ ЭЛЕМЕНТОВ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КЛИЕНТСКИМ ОПЫТОМ ПО НАПРАВЛЕНИЮ «ФОРМИРОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ ВНИМАНИЯ К ИНТЕРЕСАМ КЛИЕНТА»

| № п/п | Мероприятие | Срок | Ответственный | Результат | Дополнительные материалы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Подготовительные и организационные мероприятия по пилотной апробации элементов системы управления клиентским опытом |
| 1.1 | Организация и проведение установочного вебинара о пилотной апробации элементов системы управления клиентским опытом | до 31.07.2021 г. | ФЦК, пилотные регионы | видеозапись установочного вебинара | Список участников вебинара |
| 1.2 | Принятие руководителем ЦЗН приказа о проведении пилотной апробации (включающего сроки пилотной апробации; перечень пилотных ЦЗН; состав рабочей группы (ответственных)) | до 16.08.2021 г. | пилотные регионы | приказы руководителей ЦЗН о проведении пилотной апробации элементов системы управления клиентским опытом | проект приказа о проведении пилотной апробации |
| 1.3 | Участие сотрудников СЗН (ЦЗН) в вебинаре или ином обучающем мероприятии, посвященном подходам по формированию системы управления клиентским опытом в СЗН | до 16.08.2021 г. | пилотные регионы | члены рабочей группы ознакомлены с Прототипом системы УКО | Возможно использовать видеозаписи вебинаров ФКЦ от 25.06.21 и 27.07.21, список участников экспресс-обучения |
| 1.4 | Формирование и утверждение «дорожной карты» по пилотной апробации элементов системы управления клиентским опытом | до 16.08.2021 г. | пилотные регионы | «дорожные карты» по пилотной апробации элементов системы управления клиентским опытом, утвержденные протоколом рабочей группы | Типовые «дорожные карты» |
| 1.5 | Консультационная поддержка участия в пилотной апробации элементов системы управления клиентским опытом | на протяжении всего периода проведения пилотной апробации | ФЦК | журнал консультационной поддержки пилотных регионов | форма журнала консультационной поддержки |
| 1.6 | Мониторинг проведения пилотной апробации элементов системы управления клиентским опытом | на протяжении всего периода проведения пилотной апробации | ФЦК | отчет о мониторинге проведения пилотной апробации | формы отчетов о проведении мониторинга пилотной апробации |
| 1.7 | Организация и проведение итогового вебинара о результатах пилотной апробации элементов системы управления клиентским опытом | до 22.10.2021 г. | ФЦК, пилотные регионы | видеозапись итогового вебинара | список участников вебинара |
| 1.8 | Подготовка отчета о результатах пилотной апробации элементов системы управления клиентским опытом | до 01.11.2021 г. | пилотные регионы | отчет о результатах пилотной апробации | форма отчета о результатах пилотной апробации |
| 2.1 Мероприятия по пилотной апробации элементов системы управления клиентским опытом по направлению «Формирование организационной культуры внимания к интересам клиента» |
| 2.1.1 | Формирование Рабочей группы по проведению пилотной апробации элементов системы управления клиентским опытом - кросс-функциональной (сквозной) команды из сотрудников различных подразделений СЗН | до 16.08.2021 г. | пилотные регионы | состав рабочей группы, утвержденный приказом |  |
| 2.1.2 | Формирование перечня основных ценностей (ценностных установок) сотрудников СЗН нового типа с учетом базового принципа работы – клиентоцентричности СЗН: Разработка широкого перечня ценностей (long list) через опросы, мозговой штурм и т.п. Выявление наиболее значимых ценностей и формирование краткого перечня основных ценностей сотрудников СЗН нового типа (short list) | до 20.09.2021 г. | пилотные регионы | Широкий перечень ценностей (ценностных установок) СЗН нового типа (long list) Перечень основных ценностей (ценностных установок) сотрудников СЗН нового типа (short list) |  |
| 2.1.3 | Разработка документа, отражающего механизмы создания среды (контекста) и поведенческих практик для реализации выработанных общих ценностных установок на выбор: Формирование Этического Кодекса сотрудника СЗН нового типа (стандарт взаимодействия сотрудника СЗН нового типа во внешнем и внутреннем контуре (клиенты, партнеры / сотрудники) Разработка Книги сотрудника ЦЗН Разработка подходов по подбору и оценке персонала с точки зрения их клиентоцентричных компетенций (в т.ч. разработка перечня критериев для подбора и оценки кандидатов на должность сотрудника СЗН нового типа) Разработка иного документа, отражающего механизмы создания среды (контекста) и поведенческих практик для реализации выработанных общих ценностных установок | до 20.10.2021 г. | пилотные регионы | Этический Кодекс сотрудника СЗН нового типа или Книга сотрудника ЦЗН или Описание подходов по подбору и оценке персонала с точки зрения из клиентоцентричных компетенций или иной документ, отражающий механизмы создания среды (контекста) и поведенческих практик для реализации выработанных общих ценностных установок |  |
| 2.1.4 | Разработка перечня обучающих и мотивационных мероприятий для сотрудников органов СЗН с целью получения и закрепления навыков клиентоцентричного мышления (оптимальный перечень для конкретного ЦЗН с указанием периодичности проведения) | до 30.09.2021 г. | пилотные регионы | перечень обучающих и мотивационных мероприятий для сотрудников органов СЗН |  |
| 2.1.5 | Организация и проведение одного из мероприятий из разработанного перечня | до 22.10.2021 г. | пилотные регионы | отчет об организации и проведении одного из мероприятий из перечня |  |
| 2.1.6 | Проведение регулярных встреч членов Рабочей группы для разработки и проведения мероприятий в рамках пилотирования | до 31.08.2021 – первое совещание до 20.09.2021 – второе совещание до 11.10.2021 – третье совещание до 01.11.2021 – четвертое совещание | пилотные регионы | протоколы совещаний |  |
| 2.1.7 | Закрепление разработанных Рабочей группой документов нормативным актом ЦЗН | до 01.11.2021 г. | пилотные регионы | нормативный акт ЦЗН |  |

Проекты приказов представлены в Приложении 1

Типовые «дорожные карты» представлены в Приложении 2

Форма журнала консультационной поддержки представлена в Приложении 3

Формы отчетов о мониторинге пилотной апробации представлена в Приложении 4

Форма отчета о результат пилотной апробации представлена в Приложении 5