«Дорожная карта» пилотной апробации элементов методики измерения показателей клиентоцентричности                                                          в государственном казенном учреждении «Центр занятости населения Ямало-ненецкого автономного округа» (ГКУ ЦЗН ЯНАО)

| № п/п | Мероприятие | Срок | Ответственный | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Участие в установочном вебинаре «Пилотная апробация элементов методики измерения показателей клиентоцентричности в работе СЗН» | 01.04.2022 г. | Департамент занятости Ямало-Ненецкого автономного округа, ГКУ ЦЗН ЯНАО | видеозапись установочного вебинара |
| 2 | Участие сотрудников ГКУ ЦЗН ЯНАО в вебинаре, посвященном показателям клиентоцентричности в работе СЗН и методикам их измерения. | до 08.04.2022 г. | Департамент занятости Ямало-Ненецкого автономного округа, ГКУ ЦЗН ЯНАО | члены рабочей группы ознакомлены с методикой измерения показателей клиентоцентричности в работе СЗН |
| 3 | Утверждение перечня показателей клиентоцентричности в работе Отдела ГКУ ЦЗН ЯНАО в г. Новый Уренгой. | до 12.04.2022г. | ??? в презентации указано – назначается персонально для каждого региона | письменное подтверждение о готовности пилотировать утвержденный перечень показателей |
| 4 | Проведение замеров показателей клиентоцентричности в работе Отдела ГКУ ЦЗН ЯНАО в г. Новый Уренгой по апробируемой методике | до 30.04.2022г. | ГКУ ЦЗН ЯНАО | Материалы социологического и объективного исследований |
| 5 | Обработка и анализ полученных результатов замера показателей клиентоцентричности в работе Отдела ГКУ ЦЗН ЯНАО в г. Новый Уренгой | до 13.05.2022г. | ГКУ ЦЗН ЯНАО | Оценка валидности методики измерения показателей клиентоцентричности |
| 6 | Подготовка и сдача отчета о результатах пилотной апробации элементов методики измерения показателей клиентоцентричности в работе Отдела ГКУ ЦЗН ЯНАО в г. Новый Уренгой | до 20.05.2022 г. | ГКУ ЦЗН ЯНАО | отчет о результатах пилотной апробации |
| 7 | Участие в итоговом вебинаре о результатах пилотной апробации элементов методики измерения показателей клиентоцентричности в Отделе ГКУ ЦЗН ЯНАО в г. Новый Уренгой | с 20 по 30.06.2022 | Департамент занятости Ямало-Ненецкого автономного округа, ГКУ ЦЗН ЯНАО | список участников вебинара |