## Slide 1
ФОРМИРОВАНИЕ ПРОГРАММЫ МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗРАБОТКЕ И ПРОДВИЖЕНИЮ КОДЕКСА КЛИЕНТОЦЕНТРИЧНОСТИ
Формат мероприятия формирования ККЦ
Командная работа активных, инициативных, целеустремленных сотрудников ЦЗН с возможным привлечением для консультации сторонних компетентных органов (сотрудников ФЦК и др.), региональные органы исполнительной власти (Минтруд). Основные мероприятия: сбор, обработка, анализ информации, полученной с целью определения ценностных ориентиров и приоритетов в области клиентоориентированности, установления основных принципов внедрения клиентоцентричного подхода в деятельности ЦЗН при взаимодействии с физическими лицами и работодателями; при необходимости, на уровне РОИВ оказание содействия по внедрению различных инструментов повышения мотивации и компетенций сотрудников.

## Slide 2
2. Структура и тайминг программы мероприятия по формированию ККЦ
Мероприятия | Срок выполнения | Участники
Создание рабочей группы | 01.11.2022 | Сотрудники ЦЗН, сотрудники Минтруд (РОИВ)
Определение ценностных ориентиров внешнего клиента (граждан и работодателей), путём проведения онлайн-опросов и офлайн-опросов, интервью | 01.11.2022-07.11.2022 | Рабочая группа, сотрудники ЦЗН, граждане, работодатели
Определить ценностные ориентиры внутренних клиентов (сотрудников ЦЗН), путём получения обратной связи от клиентов, обсуждений в рамках встреч за круглым столом. | 01.11.2022-18.11.2022 | Рабочая группа, сотрудники ЦЗН
Анализ полученной информации, определение ключевых ценностных ориентиров клиентов. | 21.11.2022-25.11.2022 | Рабочая группа, Минтруд (РОИВ)
Разработка структуры (содержания) ККЦ | 28.11.2022 | Рабочая группа
Формирование и утверждение ККЦ | 29.11.2022-30.11.2022 | Рабочая группа

## Slide 3
3. План продвижения Кодекса клиентоцентричности
Презентация и внедрение ККЦ во всех подразделениях учреждения.
Обучение всех сотрудников и постоянное совершенствование знаний и навыков.
Сделать настольной книгой специалиста (возможно в виде аудиокниги).
Создать мотивационные ролики с различными жизненными ситуациями (распространять в учреждении на экранах телевизоров в залах).
При неприятии со стороны сотрудников, не давить, не делать принудительным к исполнению, а приводить больше доводов и фактов в качестве доказательств, что этот подход эффективен и необходим.
На постоянной основе проводить различные тренинги по клиентоориентированному подходу в различных жизненных ситуациях.
Соблюдать условия Кодекса по отношению к внутреннему клиенту (сотруднику).
Использовать принцип открытости для внесения актуальных изменений в ККЦ.