## Slide 1
План мероприятий по разработке «Кодекса клиентоцентричности»
Мероприятия | Сроки
1. Рабочая встреча на тему «Клиентоцентричность» | 1 неделя
2. Создание рабочей группы, определение ответственных | 1 месяц
3. Опрос (анкетирование) сотрудников и клиентов | 1 неделя
4. Анализ результатов по выявлению ценностей сотрудника, внутренних и внешних клиентов. | 1 неделя
5. Формирование структуры «Кодекса Клиентоцентричности». Проект. | 2 недели
6. Открытое обсуждение проекта «Кодекса Клиентоцентричности» | 1 неделя
7. Доработка, согласование, публикация «Кодекса Клиентоцентричности» | 2 недели
8. Комплекс постоянных мероприятий по продвижению кодекса | Постоянно

## Slide 2: Комплекс мероприятий по продвижению ККЦ
Презентация, внедрение ККЦ во всех подразделениях ЦЗН
Обучение основам КЦ
Визуализация в рабочем пространстве
Реализация совместных проектов
Практические тренинги по клиентоцентричному подходу
Выставка КЦ (демонстрация кейсов успешности, важности и эффективности)
Создание базы знаний, базы решений.

## Slide 3: Команда по созданию Кодекса Клиентоцентричности
ФИО | Регион
Качина Анна | Иркутская область
Краскова Юлия | Алтайский край
Иванова Наталья | Новосибирская область
Богатырева Наталия | Кемеровская область-Кузбасс
Кузнецова Ольга | Омская область
Толстых Марина | Республика Алтай
Увангур Амур | Республика Тыва